TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00018 Csapadékvíz elvezetés Bajánsenye belterületén

A projekt Bajánsenye belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszereinek fejlesztését célozta. Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével. Specifikus célok: a vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével. Vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése. Lefolyás szabályozás. csapadékvíz gazdálkodás kialakítása. A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem volt megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges volt ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből nem tudta volna megoldani. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagy mértékben javítja a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

Bajánsenye Község Önkormányzata lefolytatta a kivitelezés elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárást, amelynek eredményeként Bajánsenye Község Önkormányzata 2021. február 25-én Vállalkozási szerződést tudott kötni a nyertes kivitelezővel. A munkaterület átadás megtörtént, a beruházás megkezdődött. A projekt 2021.07.20-ig elérte a közmű-csatornaépítés tevékenység esetében a 74 %-os készültséget, míg összességében a beruházás 70 %-os műszaki készültségen áll. A vállalkozó kiállította az 50 %-os 1. részszámláját. A projekt 2021.09.21-ig elérte a közmű-csatornaépítés tevékenység esetében a 100 %-os készültséget. 2021.09.21-én megkezdődött és sikeresen le is zárult a műszaki átadás-átvételi eljárás. A vállalkozó kiállította a 100 %-os végszámláját. A projekt keretében megkezdődött az üzemeltetési engedély megszerzése, illetve a szemléletformáló tevékenység előkészítése.

A megvalósult létesítmények követik a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat vonalvezetését. A település természetes lejtésviszonyiból fakadóan az északi oldali külterületekről a nagyobb intenzitású csapadékok esetén a településre nagy mennyiségű csapadékvíz zúdul, mely az észak-déli irányú vízelvezető árkokon keresztül lép be a belterületre. Ezen vizeket aztán a Vörösmarty és Arany utcák területén a 7416 jelű közút északi oldali, kelet-nyugati irányú csapadékvíz elvezető hálózata fogja fel. Ennek érdekében a meglévő földmedrű árkokat a házcsoportok mentén burkolattal kerültek kialakításra. A rendelkezésre álló szűk terület miatt az alkalmazott előregyártott, beton mederelemek az árkok szinte teljes keresztmetszetét kitöltik. A házcsoportok közötti hosszabb- rövidebb beépítetlen szakaszokon az elöntésből következő károkozás szinte minimális, így ezen szakaszokon csak a meglévő földárkok mederrendezése történt a megromlott állapotú csőátereszek átépítésével. Az érintett vízelvezető hálózat egyes szakaszain zárt csatornahálózatok is üzemelnek. A változó méretű, általában betoncsövekből álló zárt csapadékcsatornák alkalmasak a vizek továbbvezetésére, azonban a projekt során azok tisztítása megtörtént. Egyes, hosszabb szakaszokon az utólagos karbantartás megkönnyítése és a burkolatról lefolyó csapadékvizek csatornába történő bevezetésének érdekében a meglévő víznyelőaknák felújítása mellett a csatornákra új víznyelő és tisztítóaknák beépítése történt.